## กำหนดการภรด.
กำหนดการปฏิบัติงานที่สำคัญของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม |  | กำหนดการปฏิบัติการ | [11 empty] | หมายเหตุ
|  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
ก. | ขั้นเตรียมการ
1 | ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (กค.1) | bar: กำหนดการปฏิบัติการ กย.
2 | สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ ตค.
3 | ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี | bar: กำหนดการปฏิบัติการ พย. to กำหนดการปฏิบัติการ กพ.
4 | จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ เพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ ตค. to กำหนดการปฏิบัติการ พย.
ควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
ข | ขั้นดำเนินการจัดเก็บ
1 | รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต้อง | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มค. to กำหนดการปฏิบัติการ กพ.
2 | ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่าภาษี / มีหนังสือแจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มค. to กำหนดการปฏิบัติการ เมย.
กรณีปกติ
- รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือชำระภาษีภายในกำหนด) | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มค. to กำหนดการปฏิบัติการ พค.
กรณีพิเศษ
๑. ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)
- รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม | bar: กำหนดการปฏิบัติการ กพ. to กำหนดการปฏิบัติการ กย.
๒. ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
- รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มค. to กำหนดการปฏิบัติการ พค.
- ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรืออกตรวจสถานที่ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ กพ. to กำหนดการปฏิบัติการ มิย.
- ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มีค. to กำหนดการปฏิบัติการ กค.
- รับชำราษีและเงินเพิ่ม | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มีค. to กำหนดการปฏิบัติการ กย.
- ปฎิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล)
ค | ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
1 | ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ภ.ร.ด.๒ ภายในกำหนดเวลา
- เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ให้มีหนังสือแจ้งเตือน | bar: กำหนดการปฏิบัติการ กพ.
ผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มีค. to กำหนดการปฏิบัติการ พค.
- รับชำระภาษี | bar: กำหนดการปฏิบัติการ เมย. to กำหนดการปฏิบัติการ กย.
- ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มีค. to กำหนดการปฏิบัติการ กย.
หมายเหตุ ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก ให้ดำเนินการตาม มาตรา ๔๘ (ข)
2 | ยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษี
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี
ครั้งที่ ๑ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ พค.
ครั้งที่ ๒ (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการแจ้งผลการประเมินภาษี | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มิย.
ครั้งที่ ๓ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ กค.
- รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม | bar: กำหนดการปฏิบัติการ พค. to กำหนดการปฏิบัติการ กย.
| - ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) | กำหนดการปฏิบัติการ พย.: เป็นต้นไป
กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี

## กำหนดการภป.
กำหนดการปฏิบัติงานที่สำคัญของการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม |  | กำหนดการปฏิบัติการ | [11 empty] | หมายเหตุ
|  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
ก. | ขั้นเตรียมการ
1 | ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ กย.
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
2 | สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ ตค.
3 | ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี | bar: กำหนดการปฏิบัติการ พย. to กำหนดการปฏิบัติการ กพ.
4 | จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) | bar: กำหนดการปฏิบัติการ ธค.
และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
ข | ขั้นดำเนินการจัดเก็บ
1 | กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มค. to กำหนดการปฏิบัติการ มีค.
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓) | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มค. to กำหนดการปฏิบัติการ เมย.
2 | กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง | bar: กำหนดการปฏิบัติการ ตค. to กำหนดการปฏิบัติการ ธค.; กำหนดการปฏิบัติการ เมย. to กำหนดการปฏิบัติการ กย.
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓) | bar: กำหนดการปฏิบัติการ ตค. to กำหนดการปฏิบัติการ ธค.; กำหนดการปฏิบัติการ เมย. to กำหนดการปฏิบัติการ กย.
3 | การชำระภาษี
กรณีปกติ
- รับชำระภาษี (ชำระในวันยื่นแบบหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มค. to กำหนดการปฏิบัติการ พค.
กรณีพิเศษ
๑. ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)
- รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม | bar: กำหนดการปฏิบัติการ กพ. to กำหนดการปฏิบัติการ กย.
๒. ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
- รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) | bar: กำหนดการปฏิบัติการ กพ. to กำหนดการปฏิบัติการ พค.
- ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ กพ. to กำหนดการปฏิบัติการ มิย.
- ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕) | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มีค. to กำหนดการปฏิบัติการ กค.
- รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มีค. to กำหนดการปฏิบัติการ กย.
- ปฎิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล)
หมายเหตุ กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชำระค่าภาษีและการอุทธรณ์ ให้ปฏิบัติระว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม
ค | ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
1 | ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ภายในกำหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบ (เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ) | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มีค.
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา
ครั้งที่ ๑ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ เมย.
ครั้งที่ ๒ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ พค.
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ เมย. to กำหนดการปฏิบัติการ กค.
- รับชำระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ เมย. to กำหนดการปฏิบัติการ กย.
2 | ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษีภายในกำหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี
ครั้งที่ ๑ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ พค.
ครั้งที่ ๒ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มิย.
ครั้งที่ ๓ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ กค.
- รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม | bar: กำหนดการปฏิบัติการ พค. to กำหนดการปฏิบัติการ กย.
| - ดำเนินการบังคับจัดเก็บ (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) | กำหนดการปฏิบัติการ พย.: เป็นต้นไป
กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษีสำหรับในกรณีการยึด อายัดทรัพย์สิน

## กำหนดการภบท.
กำหนดการปฏิบัติงานที่สำคัญของการภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม |  | กำหนดการปฏิบัติการ | [11 empty] | หมายเหตุ
|  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
ก. ขั้นเตรียมการ
1 | ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ กย.
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
2 | สำรวจจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ ตค.
3 | ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี | bar: กำหนดการปฏิบัติการ พย. to กำหนดการปฏิบัติการ มค.
4 | จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ ธค.
ข. ขั้นดำเนินการจัดเก็บ
กรณีปกติ
- รับชำระภาษี | bar: กำหนดการปฏิบัติการ มค. to กำหนดการปฏิบัติการ เมย.
กรณีพิเศษ
- รับชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด | bar: กำหนดการปฏิบัติการ ตค. to กำหนดการปฏิบัติการ ธค.; กำหนดการปฏิบัติการ พค. to กำหนดการปฏิบัติการ กย.
- รับขำระภาษีและเงินเพิ่ม | bar: กำหนดการปฏิบัติการ ตค. to กำหนดการปฏิบัติการ ธค.; กำหนดการปฏิบัติการ พค. to กำหนดการปฏิบัติการ กย.
ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
1 | มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี
ครั้งที่ ๑ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ พค.
ครั้งที่ ๒ | bar: กำหนดการปฏิบัติการ กย.
- รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม | bar: กำหนดการปฏิบัติการ ตค. to กำหนดการปฏิบัติการ ธค.; กำหนดการปฏิบัติการ พค. to กำหนดการปฏิบัติการ กย.

## กำหนดการขยะ
กำหนดการปฏิบัติงานที่สำคัญของการจัดเก็บค่าธรรเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม |  | กำหนดการปฏิบัติการ | [11 empty] | หมายเหตุ
|  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
ก. | ขั้นเตรียมการ
- มีการสำรวจความต้องการใช้ถังขยะมูลฝอยจากการยื่นคำร้องขอถังขยะ
- จัดซื้อถังขยะ
ข. | ขั้นดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
กรณีปกติ
- จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
กรณีพิเศษ
- ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยเกินเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกเดือน

## เป้าหมายการจัดเก็บ
เป้าหมายของการจัดเก็บภาษีตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ พ.ศ.๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภท | จำนวนเงินที่จัดเก็บได้จริง | เป้าหมายที่คาดว่าจัดเก็บได้ | จำนวนเงินที่คาดว่าปีงบประมาณ | หมายเหตุ
| ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ ๓% | พ.ศ.๒๕๖๐ จะเพิ่มขึ้น
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4426433.39 | 132793.0017 | 4559226.3917
ภาษีบำรุงท้องที่ | 32967.38 | 989.0214 | 33956.4014
ภาษีป้าย | 1087157 | 32614.71 | 1119771.71
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย | 1177600 | 35328 | 1212928
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ | 42690 | 1280.7 | 43970.7
ค่าใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 265220 | 7956.6 | 273176.6
รวม | 7032067.77 | 210962.0331 | 7243029.8031
(ลงชื่อ)...................................................... | (ลงชื่อ)................................................... |  | (ลงชื่อ).....................................................
จ่าเอกหญิงน้ำผึ้ง คงนาคพะเนา | (นางมัณฑนา ภัทรวรรณ) |  | (นางสุภาวดี หลาบอินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ |  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

## แบบ 3 ภรด.
แบบ ๓ (ภ.ร.ด.)
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
********************************
แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
| 1 | สำรวจ เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
| 2 | ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า
| 3 | รับแบบ ภ.ร.ด.๒ (ลงทะเบียน)
| 4 | ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น
| 5 | รับชำระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจำวัน
หัวหน้างานจัดเก็บรายได้
| 1 | ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
| 2 | ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด.๒
| 3 | รับคำร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด.๙ (ลงทะเบียนรับ)
| 4 | สำรวจผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายในกำหนด
| 5 | ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ
หัวหน้าส่วนการคลัง
| 1 | ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ร.ด.๒ และเอกสารประกอบ
| 2 | แจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.๘ (ลงทะเบียน)
| 3 | ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี
| 4 | แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
| 1 | ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี
| 2 | ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด.๒
| 3 | ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ
| 4 | ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายในกำหนด
| 5 | ออกหนังสือเตือนให้ผู้ที่ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนด
| 6 | ตรวจสอบติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้
คณะผู้บริหาร
| 1 | พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่)
| 2 | ลงมติชี้ขาดตามคำร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ
| 3 | มอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายในกำหนด
| 4 | มีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
นิติกร
| 1 | แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพื่อดำเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.๒
ภายในกำหนด
| 2 | ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ ๆ

## แบบ2 ภรด.
แบบ ๒ (ภ.ร.ด.)
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขึ้นเตรียมการ
| 1 | ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ | กันยายน
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
| 2 | สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ | ตุลาคม
| 3 | ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี | พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ | - | กุมภาพันธ์
| 4 | จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน | ก่อนธันวาคม
และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
ข. ขั้นดำเนินการจัดเก็บ
| 1 | รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต้อง | มกราคม | - | กุมภาพันธ์
| 2 | ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่าภาษี / มีหนังสือแจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) | มกราคม | - | เมษายน
กรณีปกติ
| - | รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) | มกราคม | - | พฤษภาคม
กรณีพิเศษ
| 1 | ชำระเกินเวลาที่กำหนด (เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)
|  | - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม | กุมภาพันธ์ | - | กันยายน
| 2 | ผู้รับประเมินไม่พอใจผลการประเมินภาษี
|  | - รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินภาษีใหม่ | มกราคม | - | พฤษภาคม
|  | - ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรืออกตรวจสถานที่ | กุมภาพันธ์ | - | มิถุนายน
|  | - ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ | มีนาคม | - | กรกฎาคม
|  | - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม | มีนาคม | - | กันยายน
- ปฏิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำไปสู่ศาล)
ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
| 1 | ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ภายในกำหนดเวลา
|  | - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.๒) ให้มีหนังสือ | กุมภาพันธ์
แจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ
|  | - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพื่อดำเนินคดีแก่ | มีนาคม | - | พฤษภาคม
ผู้ไม่ยื่นแบบ
|  | - รับชำระภาษี | เมษายน | - | กันยายน
|  | - ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ | มีนาคม | - | กันยายน
หมายเหตุ ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก ให้ดำเนินการตาม ม.๔๘ (ข)
| 2 | ยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษี
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี
|  | ครั้งที่ ๑ | พฤศจิกายน
|  | ครั้งที่ ๒ (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการแจ้งผลการประเมินภาษี) | มิถุนายน
|  | ครั้งที่ ๓ | กรกฎาคม
|  | - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม | พฤษภาคม | - | กันยายน
- ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน กรณีหลีกเลี่ยวงไม่ยอมชำระภาษี)

## แบบภป.
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
| 1 | ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ | กันยายน
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
| 2 | สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ | ตุลาคม
| 3 | ประชาสัมพันธ์ขึ้นตอนและวิธีการเสียภาษี | พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ | - | กุมภาพันธ์
| 4 | จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย | ธันวาคม
(ภ.ป.๑)
ข. ขั้นดำเนินการจัดเก็บ
| 1 | กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม
|  | - รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง | มกราคม | - | มีนาคม
|  | - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓) | มกราคม | - | เมษายน
| 2 | กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม | เมษายน | - | ธันวาคม
|  | - รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง | เมษายน | - | ธันวาคม
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓)
| 3 | การชำระค่าภาษี
กรณีปกติ
|  | - รับชำระภาษี (ชำระในวันยื่นแบบหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา | มกราคม | - | พฤษภาคม
กรณีพิเศษ
|  | ๑. ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด(เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) | กุมภาพันธ์ | - | กันยายน
- รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม
๒. ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
|  | - รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) | กุมภาพันธ์ | - | พฤษภาคม
|  | - ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรืออออกตรวจสถานที่ | กุมภาพันธ์ | - | มิถุนายน
|  | - ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕) | มีนาคม | - | กรกฎาคม
|  | - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม | มีนาคม | - | กันยายน
- ปฏิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล)
หมายเหตุ กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคมการยื่นแบบการประเมิน การชำระค่าภาษีและการอุทธรณ์ ให้ปฏิบัติระหว่าง
เดือนเมษายน - ธันวาคม
ค. | ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
| 1 | ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ภายในกำหนดเวลา
|  | - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนด | มีนาคม
ให้ยื่นแบบ)
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา
|  | ครั้งที่ ๑ | เมษายน
|  | ครั้งที่ ๒ | พฤษภาคม
|  | - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพื่อดำเนินคดีแก่ | เมษายน | - | กรกฎาคม
ผู้ไม่ยื่นแบบ
|  | - รับชำระภาษี และเงินเพิ่ม ตามมาตรา ๒๕ | เมษายน | - | กันยายน
| 2 | ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษีภายในกำหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี
|  | ครั้งที่ ๑ | พฤษภาคม
|  | ครั้งที่ ๒ | มิถุนายน
|  | ครั้งที่ ๓ | กรกฎาคม
|  | - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม | พฤษภาคม | - | กันยายน
- ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน)
|  | กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี | ตุลาคมเป็นต้นไป

## แบบภบท.
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
| 1 | ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ | กันยายน
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
| 2 | สำรวจจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ | ตุลาคม
| 3 | ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี | พฤศจิกายน | - | มกราคม
| 4 | จันทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ | ธันวาคม
ข. ขั้นดำเนินการจัดเก็บ
กรณีปกติ
|  | - รับชำระภาษี | มกราคม | - | เมษายน
กรณีพิเศษ
|  | - รับชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด | พฤษภาคม | - | ธันวาคม
- รับจำนวนภาษีและเงินเพิ่ม
ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
| 1 | มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี
|  | ครั้งที่ ๑ | พฤษภาคม
|  | ครั้งที่ ๒ | กันยายน
|  | - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม | พฤษภาคม | - | ธันวาคม

## แบบขยะ
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
| 1 | สำรวจความต้องการใช้ถังขยะมูลฝอยจากการยื่นคำร้องขอถังขยะ
| 2 | จัดซื้อถังขยะให้เพียงพอกับความต้องการ
| 3 | ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
ข. ขั้นดำเนินการจัดเก็บ
| 1 | ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกเดือน

## แบบอตร.
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าใบอนุญาตควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
| 1 | ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่ต้องเสียค่าใบอนุญาตควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากรายชื่อผู้ที่
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามแต่ละประเภทที่อยู่ในข่ายการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
| 2 | ประเมินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาญควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อบัญญัติของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
ข. ขั้นดำเนินการจัดเก็บ
| 1 | ต่อใบอนุญาตควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องต่อใบอนุญาตทุกปีซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการชำระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

## แบบสะสม
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
| 1 | ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่ต้องเสียค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
จากรายชื่อผู้ที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามแต่ละประเภทที่อยู่ในข่ายการควบคุมจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร
| 2 | ประเมินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาญควบคุมจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
ข. ขั้นดำเนินการจัดเก็บ
| 1 | ต่อใบอนุญาตควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องต่อใบอนุญาตทุกปีซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการชำระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

## แบบ 1 ภรด.
แบบ ๑ (ภ.ร.ด.)
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แยกปฏิบัติตามห้วงเวลา
กันยายน | - | คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก ผ.ท. ๕
| - | ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี
ตุลาคม | - | สำรวจ / เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
ธันวาคม | - | ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า
มกราคม - พฤษภาคม | - | รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) / ตรวจสอบความถูกต้อง
| - | ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมิน / รับชำระภาษี
มีนาคม - พฤษภาคม | - | ประเมินค่ารายปีและแจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.๘ (ลงทะเบียน)
| - | รับคำร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด.๙ (ลงทะเบียนเลขที่รับ) พิจารณาคำร้อง
แจ้งผลการชี้ขาด
| - | รับชำระค่าภาษี (ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)
| - | ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายในกำหนด (๒ ครั้ง)
| - | แจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายในกำหนด (ส่งให้นิติกร)
ตาม ม.๔๖ หรือ ม.๔๘ (ข)
มิถุนายน- สิงหาคม | - | สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบัน
| - | รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดวเลา (มีเงินเพิ่ม)
| - | มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนด (๓ ครั้ง)
| - | ออกไปตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี
กันยายน | - | มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.๔๔
| - | รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม
ตุลาคม | - | มีคำสั่งยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน

## สรุปขั้นตอนภป.
สรุปขั้นตอนการปฏิบัติภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖q
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ส่งหนังสือ ม.๑๑ | 1 | ถ้าไม่ถึงเจ้าของให้ส่งผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
| 2 | กรณีไม่สามารถส่งตาม(๑) ได้ ให้ปิดหนังสือไว้ที่เก็นได้ง่าย ณ สถานการประกอบการค้า หรือลงประกาศแจ้งความทาง น.ส.พ.
อย่างน้อย ๒ ฉบับ
| 3 | เมื่อได้ทำตาม(๑) และ (๒) แล้ว และเมื่อครบ ๗ วันทำการ ให้ถือว่าได้รับหนังสือแล้ว
ยื่นแบบแสดงรายการ ม.๑๒ | 1 | เจ้าของป้าย
| 2 | กรณีเจ้าของป้ายไม่อยู่หรือตาย ให้ผู้แทนผู้จัดการมรดก ทายาทยื่นแบบแทน ม.๑๓
กรณีเปลี่ยนป้ายใหม่เมื่อต้อง |  | เจ้าหน้าที่มีอำนาจ |  | เจ้าหน้าที่แสดงบัตร | กรณียื่นแบบไม่ถูกต้องหรือมิได้ยื่นแบบ
เสียเพิ่ม ให้แจ้งภายใน ๑๕ วัน |  | 1 | เข้าไปตรวจสอบได้ | ให้รู้ ม.๒๘ | ให้เรียกประเมินย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี ม.๒๙
นับแต่มีป้ายนั้น ม.๑๔ |  | 2 | ออกหนังสือ เรียกมาให้ถ้อยคำ
เอกสารตรวจสอบ ม.๒๗
กรณีโอนป้าย ให้แจ้งให้ จนท. | ประเมิน ม.๑๗ |  |  | อุทธรณ์ต่อ ผวจ. | เรียนมาให้ถ้อยคำ ม.๓๑ ถ้าไม่มา ผวจ.
ทราบภายใน ๓๐ วัน ม.๑๖ |  |  |  | ภายใน ๓๐ วัน | อาจยกอุทธรณ์ได้ ม.๓๑ วรรค ๒
ม.๓๐
กรณีไม่มีผู้ยื่นให้ผู้ครองป้าย | ชำระภาษี ม.๑๙
เป็นผู้ยื่น ม.๑๘
| ภาษีค้างชำระไม่มาชำระ ม.๒๐ |  |  | แจ้งคำวินิจฉัยของ ผวจ. | กรณีไม่พอใจคำวินิจฉัยให้ฟ้องศาลได้ ม.๓๓
ม.๓๒
ยึดทรัพย์สิน ม.๒๑
ปฏิบัติตามคำสั่งศาล
กรณีเปลี่ยนป้ายใหม่เมื่อต้องเสียเงินเพิ่ม ให้แจ้ง
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่มีป้ายนั้น ม.๑๔